## Sheet1
No | Kegiatan | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajuan Judul/Topik Tugas Akhir | bar: Januari III to Januari IV
2 | Penyusunan Proposal Tugas Akhir | bar: Januari IV to Februari IV
3 | Identitifikasi masalah | bar: Januari IV to Februari IV
4 | Analisis kebutuhan sistem | bar: Januari IV to Februari IV
5 | Membuat Rancangan sistem | bar: Februari II to Maret II
6 | Implementasi program | bar: Maret I to Juni IV
7 | Uji coba program | bar: Mei II to Juni IV
9 | Penyusunan Laporan TA | bar: Juni III to Juli IV
10 | Pelaksanaan sidang TA | bar: Agustus I to Agustus II
11 | Pelaksanaan revisi TA | bar: Agustus III to Agustus IV